## List1
Termíny čištění komunikací v MČ Bosonohy |  |  | Termíny výkopových prací v MČ Bosonohy
Průběžné místní komunikce včetně sousedících parkovacích zálivů |  | Málo významné komunikace | Název stavby | dopr. omez. | místo zásahu | provedení | stav | koordinace
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | [5 empty] | od | do
20.6-21.6.2013 | 8.8.-9.8.2013 | 16.7.-18.7.-19.7.2013 | Boso,Všetečková,kab.NN | NE | OP | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
1.6.-2.8.2013 | 3.10.-4.10.2013 | Jámy | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
19.9.-20.9.2013 | Jihlavská (část po křižovatku s ulicí Chironova) | Horynova | Stavební úpravy nn | NE | CV | PP | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
30.10.-31.10.2013 |  | Chironova | ZŠ Bosonohy-kan. příp. | NE | OP | OV | K | 2013-09-01 | 2014-11-30
Hoštická |  | Kolmá | Rekonstrukce VO | NE | CH | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
Pražská | Ostopovická | Konopiska včetně paroviště u bytového domu | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
Troubská | Přímá |  | VN, DTS, NN Cihlář | NE | OP | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
Bosonožské náměstí | Sedla |  | Techn. Infrastr. pro RD | NE | CV | OK | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
| U Smyšky | Křivánky | Kanal.sběračKamen.vrch | NE | SZ | PV | P | 2014-03-01 | 2014-11-30
| Vzhledná | Mlaty | Optická trasa NDC | NE | OP | PV | K | 2013-03-01 | 2013-09-30
| Za Vodojemem | Padělíky | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
|  | Práčata | Boso, prip. NN, Fintes | NE | OP | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
|  | Průjezdní | Boso- Jámy,kabely NN | NE | OP | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
|  | Pusty | Jem.-Klobásova- dešť. | NE | SZ | OV | K | 2013-09-01 | 2014-06-30
|  | Rušná | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
|  | Sojkova | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
|  | Ševčenkova | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
|  | Vratná | Kanaliz. Boso | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
|  | Vrchní | Boso, Mlaty, kab. NN | NE | CH | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
|  | Zájezdní | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
|  | Ztracená | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
V době čištění od 8 do 16 hodin nensím na vozovkách ani parkovištích stát žádná vozidla |  |  | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
Dopravní značení se bude umísťovat vždy 7 dní předem |  |  | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
V případě odjezdu na delší dobu se přesvěčte, zda nebude probíhat blokové čištění! |  |  | Kanal.sběračKamen.vrch | NE | SZ | PV | P | 2014-03-01 | 2014-11-30
Čištění komunikací provádí společnost Miroslav Meloun a Brněnské komunikace a.s. |  |  | Stavební úpravy nn | NE | CH | PV | N
Za ÚMČ čištěnízajišťuje technický pracovník , tel .:733 699 207 |  |  | VN, DTS, NN Cihlář | NE | OP | PV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
|  |  | Tech. infras. pro RD | NE | CH | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
|  |  | Boso, Mlaty, kab. NN | NE | OP | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
|  |  | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
|  |  | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
DPR - dopravní omezení |  |  | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
CU - částečná uzavírka |  | CH - chodník | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
UU - úplná uzavírka |  | CV - chodník a vozovka | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
NE - neomezeno |  | VO - vozovka | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
OT - objízdná trasa |  | KO - komunikace | Boso, Mlaty, kab. NN | NE | OP | OV | K | 2013-03-01 | 2013-11-30
CV - částestečná uzavírka s výlukou MHD |  | OP - ostatní plochy | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
UV - úplná uzavírka s výlukou MHD |  | SZ - silniční zeleň | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
VM - výluka MHD |  | TT - tramvajové těleso | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
SZ - uzavírka jednoho směru (z města) |  | CL - chodník lichá stana | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
SD - uzavírka jednoho směru (do města) |  | CS - chodník sudá strana | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
OV - otevřený výkop |  | OC - oba chodníky | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
PP - překop vozovky po polovinách |  | PA - parkoviště | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
PV - protlak pod vozovkou |  | VZ - veřejná zeleň | Kanaliz. Boso IV.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
PC - protlak pod chodníkem |  | MO - mostní objekt | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
PX - protlak pod chodníkem a vozovkou |  |  | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
JT - jiné bezvýkopové technologie |  |  | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30
OK - oprava komunikace |  |  | Kanaliz. Boso III.etapa | UU | CV | OV | P | 2015-03-01 | 2016-11-30

## List2
Termíny čištění komunikací v MČ Bosonohy |  |  | Orientační harmonogram výkopových prací v MČ Bosonohy
Průběžné místní komunikce včetně sousedících parkovacích zálivů |  | Málo významné komunikace | Název stavby | dopr. omez. | místo zásahu | provedení | stav | koordinace
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | [5 empty] | od | do
5. 5. – 6. 5. 2014 | 26. 6. – 27. 6. 2014 | 16. 7. – 18. 7. 2014 | VN, DTS, NN Cihlář | NE | OP | OV | K | 2014-03-01 | 2014-11-20
4. 8. – 5. 8. 2014 | 1. 10. – 2. 10. 2014 | Jámy | Opt. trasa NetDataComm,Brno, Lískovec-Kohoutovi | NE | OP | PV | K | 2014-06-01 | 2014-11-30
18. 9. – 19. 9. 2014 | Jihlavská (část po křižovatku s ulicí Chironova) | Horynova | Bosonohy, prip. NN, Fintes | NE | OP | OV | K | 2014-03-01 | 2014-09-30
23. 10. – 24. 10. 2014 |  | Chironova | Bosonohy,Sedláková Jámy,kabely NN | CU | OP | OV | K | 2014-03-01 | 2014-06-30
Bosonožské náměstí |  | Kolmá | Bosonohy, Jámy, příp. NN, Kilián | NE | OP | OV | K | 2014-03-01 | 2014-11-30
Hoštická | Ostopovická | Konopiska včetně parkoviště u bytového domu | Troubsko, Brno-Bosonohy, st. úprava VN 162 | NE | OP | OV | K | 2014-03-01 | 2014-11-30
Pražská | Přímá |  | Bosonohy, Mlaty, rozšíření kab. NN | NE | VO | OV | K | 2014-03-01 | 2014-09-30
Troubská | Sedla |  | Opt. trasa NetDataComm,Brno, Lískovec-Kohoutovi | NE | OP | PV | K | 2014-06-01 | 2014-11-30
| U Smyčky | Křivánky | Troubsko, Brno-Bosonohy, st. úprava VN 162 | NE | OP | OV | K | 2014-03-01 | 2014-11-30
| Vzhledná | Mlaty | VN, DTS, NN Cihlář | NE | OP | PV | K | 2014-03-01 | 2014-11-20
| Za Vodojemem | Padělíky | Rekonstrukce VO | NE | OP | JT | K | 2014-03-01 | 2014-11-30
|  | Práčata | Troubsko, Brno-Bosonohy, st. úprava VN 162 | NE | OP | OV | K | 2014-03-01 | 2014-11-30
|  | Průjezdní | Vymístění housingu Dial Telecom Bosonohy | NE | OP | PV | K | 2014-04-01 | 2014-05-31
|  | Pusty | Parkoviště Ševčenkova | CU | CV | OK | K | 2014-07-01 | 2014-09-30
|  | Rušná | Troubsko, Brno-Bosonohy, st. úprava VN 162 | NE | OP | OV | K | 2014-03-01 | 2014-11-30
Sojkova
|  | Ševčenkova | DPR - dopravní omezení
|  | Vratná | CU - částečná uzavírka |  |  |  | CH - chodník
|  | Vrchní | UU - úplná uzavírka |  |  |  | CV - chodník a vozovka
|  | Zájezdní | NE - neomezeno |  |  |  | VO - vozovka
|  | Ztracená | OT - objízdná trasa |  |  |  | KO - komunikace
|  |  | CV - částestečná uzavírka s výlukou MHD |  |  |  | OP - ostatní plochy
V době čištění od 8 do 16 hodin nesmí na vozovkách ani parkovištích stát žádná vozidla. |  |  | UV - úplná uzavírka s výlukou MHD |  |  |  | SZ - silniční zeleň
Dopravní značení se bude umísťovat vždy 7 dní předem. |  |  | VM - výluka MHD |  |  |  | TT - tramvajové těleso
V případě odjezdu na delší dobu se přesvědčte, zda nebude probíhat blokové čištění! |  |  | SZ - uzavírka jednoho směru (z města) |  |  |  | CL - chodník lichá stana
Čištění komunikací provádí společnosti Miroslav Meloun a Brněnské komunikace a.s. |  |  | SD - uzavírka jednoho směru (do města) |  |  |  | CS - chodník sudá strana
Za ÚMČ čištění koordinuje Ing. Lukáš Kopecký, tel.: 733 699 207 | [6 empty] | OC - oba chodníky
|  |  | OV - otevřený výkop |  |  |  | PA - parkoviště
|  |  | PP - překop vozovky po polovinách |  |  |  | VZ - veřejná zeleň
|  |  | PV - protlak pod vozovkou |  |  |  | MO - mostní objekt
PC - protlak pod chodníkem
PX - protlak pod chodníkem a vozovkou
JT - jiné bezvýkopové technologie
OK - oprava komunikace